## PROPUESTA
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES BENEFICIDAS | HOMBRES BENEFICIADOS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDA | PAGADO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | FEDERAL | 2022 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF | AMPLIACIÓN DEL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL (A3) | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 5.6 KM | 5.6 KM | 983179 | 509339 | 473840 | 2022-07-27 | 2023-01-23 | 89859067.34 | 0 | 89859067.34 | 89859067.34 | 89859067.34 | 89859067.34 | 84970085.49 | 84970085.49 | 94.56% | km | 100% | TERMINADO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2023 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM 3+200 DE LA CARRETERA: AXTLA - COXCATLAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO, MPIO. AXTLA DE TERRAZAS | 53 | SAN LUIS POTOSI | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 PROYECTO | 1 PROYECTO | 12183 | 6283 | 5900 | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1265689.75 | 0 | 1265689.75 | 1261221.05 | 1261221.05 | 1261221.05 | 860000 | 860000 | 68% | Proyecto | 100% | TERMINADO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | ESTATAL | 2023 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BLEDOS - CARRANCO. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 4+000 MPIO, VILLA DE REYES, SLP. | 50 | VILLA DE REYES | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 4.0 KM | 4.0 KM | 3770 | 1948 | 1822 | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 10506387.39 | 0 | 10506387.39 | 9905660.4 | 9905660.4 | 9905660.4 | 0 | 0 | 0% | km | 6% | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | ESTATAL | 2023 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF | REHABILITACÓN DEL CAMINO E.C. 80 - PALOMAS, TRAMO DEL KM. 0+0000 AL KM. 12+800 MPIO. CD. DEL MAIZ, SLP. | 10 | CD. DEL MAIZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 12.8 KM | 12.8 KM | 2676 | 1358 | 1318 | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 30374356.06 | 0 | 30374356.06 | 29986379.52 | 29986379.52 | 29986379.52 | 8995913.856 | 8995913.856 | 30% | km | 10% | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES