## 1ER INF TRIMETRAL 2024
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024 SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES BENEFICIDAS | HOMBRES BENEFICIADOS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDA | PAGADO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | ESTATAL | 2024 | FAFEF | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. CAMINO VIEJO A SAN PEDRO - FRACCION LA VIRGEN DEL KM. 0+000 AL KM 1+100, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ SLP. | 35 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1.1 | 100 | 370 | 176 | 194 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1103403.62 | No se generó | 1103403.62 | 1103403.62 | No se generó | No se generó | 1102630.91 | 1102630.91 | 1 | KMS | 1 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2024 | DA | REHABILITACÓN DEL CAMINO: POZO BLANCO 1 - BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 1+100, UBCADO EN EL MPIO. DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ.SLP. | 35 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1.1 | 100 | No se generó | No se generó | No se generó | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1237039.64 | No se generó | 1237039.64 | 1237039.64 | No se generó | No se generó | 1237039.64 | 1237039.64 | 1 | KMS | 1 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. 70 - LOS CUATES - ABRAS DEL COROZO - TAMBACA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN EL MPIO. DE TAMASOPO , S.L.P. | 36 | TAMASOPO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 8 | 20 | 4649 | 2303 | 2346 | 2024-04-24 | 2024-08-21 | 30899597.81 | No se generó | 30899597.81 | 30899597.81 | No se generó | No se generó | 9269879.35 | 9269879.35 | 0.3 | KMS | 0.2 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REHABILITACION DEL CAMINO: DULCE GRANDE - NORIA DEL GATO, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN EL MPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9 | 10 | 6407 | 3190 | 3217 | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 35699427.18 | No se generó | 35699427.18 | 35699427.18 | No se generó | No se generó | 10709828.16 | 10709828.16 | 0.3 | KMS | 0.1 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
5 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REAHABILITACION DE CALLE HACIA ABRAS DEL CORAZON EN TAMBACA,CON UNA META DE 4.1 KM EN EL MPIO. DE TAMASOPO, SLP. | 36 | TAMASOPO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 4.1 | 20 | 512 | 256 | 246 | 2024-04-23 | 2024-05-22 | 1210491.77 | No se generó | 1210491.77 | 1210491.77 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | KMS | 0.2 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
6 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN DULCE GRANDE, CON UNA META DE 320 M EN EL MNPIO. DE VILA DE RAMOS, S.L.P. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.32 | 10 | 5967 | 2986 | 2981 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 1242692.31 | No se generó | 1242692.31 | 1242692.31 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | KMS | 0.1 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REHABILITACION DE CALLE AMADO NERVO EN TAMAN, CON META DE 2.95 KM EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHLE,SLP. | 37 | TAMAZUNCHALE | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2.95 | No se generó | 2165 | 1098 | 1067 | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1247411.2 | No se generó | 1247411.2 | 1247411.2 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | KMS | No se generó | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
8 | ESTATAL | 2024 | DGPP | REHABILITACION DEL CAMINO TAMAN - ZARCA - SAN FRANCISCO, DEL KM 0+000 AL KM 19+800 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP | 37 | TAMAZUNCHALE | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 19.8 | No se generó | 5816 | 2898 | 2918 | 2024-06-04 | 2024-11-30 | 89361296.53 | No se generó | 89361296.53 | 89361296.53 | No se generó | No se generó | 16000000 | 16000000 | 0.179 | KMS | No se generó | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES