## 2o INF TRIMETRAL 2025
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2025 SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES BENEFICIDAS | HOMBRES BENEFICIADOS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDA | PAGADO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | ESTATAL | 2025 | RP | Rehabilitación de la Calle Adolfo López Mateos, en la zona urbana de Dulce Grande, con una meta de 240 m., en el Municipio de Villa de Ramos S.L.P. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.24 | 100 | 5967 | 2986 | 2981 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 1242692.31 | 0 | 1242692.31 | 1242692.31 | No se generó | 1033542.48 | 1033542.48 | 1033542.48 | 100 | KMS | 100 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2025 | DA | Rehabilitación de las Calles Miguel Alemán y Michoacán, en la zona urbana de Dulce Grande, en el Municipio de Villa de Ramos S.L.P. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.256 | 100 | 5967 | 2986 | 2981 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 1010000 | 0 | 1010000 | 1010000 | No se generó | 996821.94 | 996821.94 | 996821.94 | 100 | KMS | 100 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | ESTATAL | 2025 | DGPP | Rehabilitación del camino: Agua Buena – San Jerónimo-Tambaca | 36 | TAMASOPO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 13.02 | 85 | 7475 | 3681 | 3794 | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 30361348.21 | 0 | 30361348.21 | 30361348.21 | No se generó | 30199605.95 | 13891818.737 | 13891818.737 | 46 | KMS | 85 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | ESTATAL | 2025 | DGPP | Rehabilitación del camino: Villa de Ramos - San Francisco - Los Hernández | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9.4 | 30 | 6234 | 3205 | 3029 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | 26184785.69 | 0 | 26184785.69 | 26184785.69 | No se generó | 26127091.48 | 7838127.444 | 7838127.444 | 30 | KMS | 40 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
5 | ESTATAL | 2025 | DGPP | Rehabilitación del camino: E.C.102 - Encino Solo – Santa María Picula, en el Municipio de Tamazunchale S.L.P. | 37 | TAMAZUNCHALE | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9.1 | 6 | 2058 | 1024 | 1034 | 2025-06-26 | 2025-10-03 | 21068754.29 | 0 | 21068754.29 | 21068754.29 | No se generó | 20998011.66 | 0 | 0 | 0 | KMS | 6 | PROCESO | ESTATAL | SEGUNDO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES