## FORMATO AR 75
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
2022
| DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
| CARÁCTER: |  |  |  |  | EJECUTORA
| TRIMESTRE |  |  |  |  | (CUARTO) OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2022
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DETALLE PROYECTO | [28 empty] | AVANCES
[5 empty] | DETALLE RESPONSABLE | [5 empty] | CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | METAS |  | DETALLE DE BENEFICIARIOS |  |  |  |  | MONTOS DE APORTACION |  |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ACCIONES | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FEDERAL | ESTATAL | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | PAGADO | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | COMENTARIOS | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | FEDERAL | 2022 | PEIC | ESTUDIO DE GEOTECNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DE ROCAS DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCIÓN DE CARRETERA DEL KM. 0+000, E.C. ANILLO PERIFERICO SUR - PROLONGACION AVENIDA JUAREZ EN KM. 10+900, EJE 140 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 1156133 | 352847 | 803286 | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2490161.66 | 2490161.66 | 2490161.66 | 2490161.66 | 2490161.66 | 100% | Proyecto | 100% | TERMINACIÓN | [7 empty] | TERMINACIÓN | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2022 | ESTATAL | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES RELATIVOS A LAS OBRAS Y OCUPACION FEDERAL PARA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR TAMAN, QUE CRUZA EL RIO AMAJAC SOBRE LA CARRETERA ESTATAL: TAMAN - AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 300698.8 | 0 | 300698.8 | 281003 | 281003 | 281003 | 0 | 0 | 0% | Proyecto | 95% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | ESTATAL | 2022 | INGRESOS ESTATALES | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PUENTE TAMÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-06-23 | 2022-08-06 | 328616.4 | 0 | 328616.4 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 100% | Proyecto | 100% | TERMINACIÓN | [7 empty] | TERMINACIÓN | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | FEDERAL | 2022 | FAFEF | AMPLIACIÓN DE 6 A 10 METROS DEL E.C. 57 - FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE U.A.S.L.P. (PALMA DE LA CRUZ). | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2.4 | 2.4 | 3055 | 1578 | 1477 | 2022-07-22 | 2022-11-02 | 18599540.57 | 0 | 18599540.57 | 16920658.62 | 18599540.61 | 18599540.56 | 18599540.56 | 18599540.56 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN | [7 empty] | TERMINACIÓN | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
5 | FEDERAL | 2022 | FAFEF | AMPLIACIÓN DEL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL (A3) | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 5.6 | 5.6 | 983179 | 509339 | 473840 | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 84970087.24 | 0 | 84970087.24 | 28623285.26 | 89859067.34 | 84970087.24 | 37279415.93 | 37279415.93 | 41.48% | km | 30.4% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
6 | FEDERAL | 2022 | PEIC | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE TAMAN. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 869371.28 | 0 | 869371.28 | 860580.03 | 860580.03 | 860580.03 | 0 | 0 | 0% | Proyecto | 100% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7 | ESTATAL | 2022 | INGRESOS ESTATALES | REUBICACIÓN DE LA L.T. SAN LUIS I - BARRACUDA 115 KV-2.0 KM-1C-1C/F-795ACSR-PA (PARA LA OBRA ANILLO PERIFÉRICO SUR-PROLONGACION AVENIDA JUÁREZ-EJE 140) | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C.-C.F.E. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 1156133 | 352847 | 803286 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 2563805.97 | 0 | 2563805.97 | 2228387.33 | 2228387.33 | 2228387.33 | 668510.2 | 668510.2 | 30% | Proyecto | 50% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
8 | ESTATAL | 2022 | FAFEF | CARRIL DE INCORPORACIÓN E.C. CARRETERA 57-FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE U.A.S.L.P. (PALMA DE LA CRUZ), KM. 13+650, UBICADO EN EL MPIO. DE SOLEDAD DE G.SANCHEZ | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 2937 | 1518 | 1419 | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 4025200 | 0 | 4025200 | 4004433.82 | 4004433.82 | 4004433.82 | 1201330.15 | 1201330.15 | 30% | KM | 100% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
9 | ESTATAL | 2022 | FAFEF | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA DE CAPTACIÓN EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA E.C. 57-FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE UASLP (PALMA DE LA CRUZ), UBICADO EN EL MPIO. DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 2937 | 1518 | 1419 | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 2095692.06 | 0 | 2095692.06 | 2095657.28 | 2095657.28 | 2095657.28 | 628697.18 | 628697.18 | 30% | Proyecto | 100% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | CUARTO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7