## 1ER INF TRIMETRAL 2026
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026 SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES BENEFICIDAS | HOMBRES BENEFICIADOS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDA | PAGADO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | ESTATAL | 2026 | DGPP | Rehabilitación del Camino Santiago Centro - Tlalnepantla del km. 0+000 al km 6+335.38, en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P. | 37 | TAMAZUNCHALE | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 30 | 35 | 3809 | 1862 | 1947 | 2026-04-01 | 2026-07-29 | 33223850.67 | 0 | 33223850.67 | 33223850.67 | No se generó | 33124130.12 | 9937239.04 | 9937239.04 | 30 | kms | 35 | EN PROCESO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2026 | DGPP | Rehabilitación del Camino Octlamecayo – El Potrero del km. 0+000 al km 3+000, en el Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P. | 29 | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 100 | 100 | 641 | 323 | 318 | 2026-04-01 | 2026-06-29 | 9657893.15 | 0 | 9657893.15 | 9657893.15 | No se generó | 9641227.82 | 4889179.43 | 9558112.81 | 99 | kms | 100 | EN PROCESO CONCILIACIÓN DE FINIQUITO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | ESTATAL | 2026 | DGPP | Rehabilitación del Puente La Sagrada Familia ubicado en el km 47+900 del camino Tamuín - Xolol | 42 | TANQUIAN DE ESCOBEDO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 50 | 50 | 18270 | 9410 | 8860 | 2026-03-26 | 2026-06-23 | 4944163.55 | 0 | 4944163.55 | 4944163.55 | No se generó | 4944141.08 | 3778109.1 | 3778109.1 | 77 | Puente | 50 | EN EJECUCIÓN | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | ESTATAL | 2026 | DGPP | Conservación a la Red Vial Terrestre en la zona 1 mediante equipo de alta velocidad en el Estado de San Luis Potosí. | 28 Y 35 | SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 95 | 100 | 977787 | 506631 | 471156 | 2026-04-17 | 2026-07-06 | 17530500 | 0 | 17530500 | 17530500 | No se generó | 17474854.8 | 10241861.79 | 16741861.79 | 59 | kms | 100 | EN PROCESO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
5 | ESTATAL | 2026 | Recurso Propio | Conservación Mediante Mezcla Asfáltica en Frio del Camino: Aquismón - Tancuime - Santa Barbara, del Km 0+000 al Km 6+800 en el Estado de San Luis Potosí. | 3 | AQUISMÓN | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 100 | 100 | 4907 | 2552 | 2355 | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 575000 | 0 | 575000 | 571193.12 | No se generó | 571193.12 | 566269.12 | 566268.12 | 99 | kms | 100 | EN PROCESO CONCILIACIÓN DE FINIQUITO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
6 | ESTATAL | 2026 | FAFEF | Rehabilitación del Camino Axtla de Terrazas - Entronque Comoca, Carretera 85 del km 0+000 al km 3+175 Axtla de Terrazas, S.L.P. | 53 | AXTLA DE TERRAZAS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 80 | 85 | 8626 | 4492 | 4134 | 2026-05-20 | 2026-08-17 | 17099595.79 | 0 | 17099595.79 | 15254067.29 | No se generó | 15254067.29 | 4576220.19 | 4576220.19 | 30 | kms | 85 | EN PROCESO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7 | ESTATAL | 2026 | FAFEF | Rehabilitación del Camino: Tres Palmas - El Huayal km 0+000 al km 6+300, municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P | 29 | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 10 | 10 | 1361 | 704 | 657 | 2026-06-12 | 2026-10-09 | 22638734.71 | 0 | 22638734.71 | 22556205.8 | No se generó | 22556205.8 | 0 | 0 | 0 | kms | 10 | EN PROCESO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
19905
0.45
12.6
12
8.5
33.55