## 2o INF TRIMETRAL 2025
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025 SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES BENEFICIDAS | HOMBRES BENEFICIADOS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICADA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDA | PAGADO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | ESTATAL | 2025 | RP | Rehabilitación de la Calle Adolfo López Mateos, en la zona urbana de Dulce Grande, con una meta de 240 m., en el Municipio de Villa de Ramos S.L.P. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.24 | 100 | 5967 | 2986 | 2981 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 1242692.31 | 0 | 1242692.31 | 1242692.31 | No se generó | 1033542.48 | 1033542.48 | 1033542.48 | 100 | KMS | 100 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | ESTATAL | 2025 | DA | Rehabilitación de las Calles Miguel Alemán y Michoacán, en la zona urbana de Dulce Grande, en el Municipio de Villa de Ramos S.L.P. | 49 | VILLA DE RAMOS | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.256 | 100 | 5967 | 2986 | 2981 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 1010000 | 0 | 1010000 | 1010000 | No se generó | 996821.94 | 996821.94 | 996821.94 | 100 | KMS | 100 | TERMINADO | ESTATAL | PRIMERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES