## FORMATO AR 75
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
2022
| DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
| CARÁCTER: |  |  |  |  | EJECUTORA
| TRIMESTRE |  |  |  |  | (PRIMERO) ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2022
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
| DETALLE PROYECTO | [22 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCE FISICO |  | ESTATUS | COMENTARIOS
[6 empty] | DETALLE DE RESPONSABLE |  |  |  |  | CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION |  |  | METAS |  | DETALLE DE BENEFICIARIOS | [5 empty] | MONTOS DE APORTACION |  | ASIGNACION PRESUPUESTARIA
| TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ACCIONES | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FEDERAL | ESTATAL | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | PAGADO | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE | ESTATUS | COMENTARIOS | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | FEDERAL | 2017 | FONREGION 2017 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: ANILLO PERIFERICO - COLORADA - COL. PRIMERO DE ENERO - OJO DE PINTO SUB TRAMO COLORADA - PRIMERO DE ENERO - LOS ROJAS - LOS URIBE DEL KM. 3+000 AL KM. 14+600 EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 21 | MEXQUITIC DE CARMONA | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 11.6 | 4 | 2116 | 1095 | 1021 | 2017-12-26 | 2018-06-30 | 12072874 | 12072874 | 0 | 12072874 | 8658858.94 | 8658585.94 | 4143326.02 | 4143326.02 | 47.85% |  | 30% | PROCESO | en proceso de resición de contrato | TERMINACIÓN | FEDERAL | 1er TRIMESTRE | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO
2 | FEDERAL | 2018 | FODERSEMM | TERMINACION DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIO SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFERICO EN SOLEDAD DE G. SANCHEZ, S.L.P. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.6 | 0.6 | 696458 | 286855 | 409603 | 2018-10-12 | 2019-03-31 | 25200000 | 25200000 | 0 | 23154919.52 | 23154919.52 | 23154919.52 | 17864197.02 | 17864197.02 | 77.15% | km | 100% | PROCESO |  | PROCESO | FEDERAL Y ESTATAL |  |  | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES | EDUCACION Y DEPORTE
3 | FEDERAL | 2019 | BANOBRAS | CONSTRUCCION DEL CORREDOR 3 DE TRANSPORTE MASIVO, EN LA CARRETERA 57 QUERETARO - SAN LUIS POTOSI TRAMO: LATERAL DERECHO DE AV. SOCORRO BLANC RUIZ A RUTILO TORRES KM 197+896 AL 200+774 UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2.87 | 2.87 | 722722 | 375096 | 347676 | 2019-08-27 | 2020-04-22 | 26358125.8 | 26358125.8 | 0 | 26358125.8 | 25486731.73 | 25486731.73 | 25486584.97 | 22918050.47 | 89.92% | km | 97% | PROCESO | [5 empty] | OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | OTRA OBRA PUBLICA
4 | ESTATAL | 2020 | RED METRO | 2DA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS PARA LAS ESTACIONES DEL CORTREDOR 3 DE TRANSPORTE MASIVO, TRAMO ALAMEDA JUAN SARABIA - DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUAREZ - CARRETERA 57 - EJE 128 UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 722722 | 375096 | 347676 | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 4500000 | 4500000 | 0 | 3454907.39 | 3454907.39 | 3454907.39 | 1873828.2 | 1873828.2 | 54.24% | km | 40% | PROCESO | en proceso de resición de contrato |  | FEDERAL Y MUNICIPAL |  |  | PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO | ENERGIA
5 | ESTATAL | 2020 | FISE | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: CARDENAS - CIUDAD DEL MAIZ, TRAMO DEL KM 44+850 AL KM 51+550 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 10 | CIUDAD DEL MAIZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 6.7 | 6.7 | 618 | 315.18 | 302.82 | 2020-12-08 | 2020-12-31 | 9000000 | 0 | 9000000 | 7888292.26 | 7888292.26 | 7888292.26 | 7888292.25 | 7888292.25 | 100% | KM | 100% | TERMINACIÓN
6 | ESTATAL | 2021 | FIPUIN | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE: 1) PASO SUPERIOR VEHICULAR EN E.C. ANILLO PERIFERICO SUR / PROLONGACION AV. JUAREZ; 2) PASO SUPERIOR VEHICULAR EN CRUCE DE FERROCARRIL - EJE 140; 3) PASO SUPERIOR VEHICULAR DE CRUCE DE FERROCARRIL EJE 122, INCLUYE RAMAL EJE 122 / EJE 140 E.C. PROLONGACION AV. JUAREZ, UBICADOS EN SAN LUIS POTOSI. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 3 | 3 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 10469994.49 | 0 | 10429994.49 | 10469994.49 | 10469994.49 | 10469994.49 | 10469994.49 | 10469994.49 | 100% | PROY | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
7 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO, TRAMO DEL KM 3+400 AL 4+000 (CENTRO DE CONVENCIONES), UBICADO EN EL ESTADO DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 450117.78 | 0 | 450117.78 | 450117.78 | 450117.78 | 450117.78 | 444729 | 444729 | 98.8% | PROY | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
8 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | ARMADO, REFUERZO Y COLOCION DE PARADEROS DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL TRANSPORTE MASIVO (CETRAM) UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 22 | 22 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-08-13 | 2022-02-21 | 1340000 | 0 | 1340000 | 1340000 | 1328280 | 1328280 | 1328280 | 1328280 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
9 | ESTATAL | 2021 | PEIC | TRABAJOS DE CONSERVACION EN CARPETA ASFALTICA EN EL PERIFERICO SUR CASI ESQUINA CON AV. CORONEL ROMERO, EN LA CD DE SAN LUIS POTOSI | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.5 | 0.5 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-08-21 | 2021-08-30 | 900160 | 0 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | 566864.03 | 566864.03 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
10 | ESTATAL | 2021 | PEIC | TRABAJOS DE CONSERVACION EN CARPETA ASFALTICA EN EL AREA DE ZOOLOGICO DEL PARQUE TANGAMANGA UNO EN LA CD DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.5 | 0.5 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-08-21 | 2021-08-30 | 779520 | 0 | 779520 | 779520 | 658100 | 658100 | 505773.33 | 507773.33 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
11 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | CONSERVACION DEL CRUCE DEL ANILLO PERIFERICO EN EL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR MEXQUITIC, EN EL MPIO DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.5 | 0.5 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2030528.87 | 0 | 2030528.87 | 2030528.87 | 2010007.75 | 2010007.75 | 1941471.55 | 1941471.55 | 100% | km | 96% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
12 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | CONSERVACION DE CRUCERO DEL ANILLO PERIFERICO EN EL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR PANFILO NATERA, EN EL MPIO DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.5 | 0.5 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 3488994.93 | 0 | 3488994.93 | 3488994.93 | 3468584.32 | 3468584.32 | 3431133.02 | 3431133.02 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
13 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE INTERCONEXION A RED CON PANELES SOLARES DE ILUMINACION ESCENICA CON SITEMA DE BOLARDOS PARA EL CORREDOR 3 TRANSPORTE MASIVO, UBICADO EN SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-09-18 | 2021-12-24 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1242326 | 1242326 | 1178483.35 | 1178483.35 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
14 | ESTATAL | 2021 | INVERSION ESTATAL | ESTUDIO DE EXENCION A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA RIBERA DEL RIO VALLES, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 722722 | 375096 | 347676 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 214376.12 | 0 | 214376.12 | 214376.12 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 100% | km | 100% | TERMINACIÓN |  |  | ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | SALUD
ELABORO