## FORMATO AR 75
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
2022
| DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
| CARÁCTER: |  |  |  |  | EJECUTORA
| TRIMESTRE |  |  |  |  | (TERCER) JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2022
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DETALLE PROYECTO | [28 empty] | AVANCES
[5 empty] | DETALLE RESPONSABLE | [5 empty] | CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | METAS |  | DETALLE DE BENEFICIARIOS |  |  |  |  | MONTOS DE APORTACION |  |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA
NÚMERO | TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | ACCIONES | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | POBLACIÓN BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FEDERAL | ESTATAL | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | PAGADO | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE FISÍCO | ESTATUS | COMENTARIOS | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | ESTATUS | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN
1 | FEDERAL | 2017 | FONREGION 2017 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: ANILLO PERIFERICO - COLORADA - COL. PRIMERO DE ENERO - OJO DE PINTO SUB TRAMO COLORADA - PRIMERO DE ENERO - LOS ROJAS - LOS URIBE DEL KM. 3+000 AL KM. 14+600 EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 21 | MEXQUITIC DE CARMONA | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 11.6 | 4 | 2116 | 1095 | 1021 | 2017-12-26 | 2018-06-30 | 12072874 | 12072874 | 0 | 12072874 | 8658858.94 | 8658585.94 | 4143326.02 | 4143326.02 | 47.85% | km | 30% | Proceso | en proceso de rescisión de contrato | TERMINACIÓN | FEDERAL | 1er TRIMESTRE | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO | PROCESO | FEDERAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 | FEDERAL | 2018 | FODERSEMM | TERMINACION DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIO SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFERICO EN SOLEDAD DE G. SANCHEZ, S.L.P. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 0.6 | 0.6 | 696458 | 286855 | 409603 | 2018-10-12 | 2019-03-31 | 25200000 | 25200000 | 0 | 23154919.52 | 23154919.52 | 23154919.52 | 17864197.02 | 17864197.02 | 77.15% | km | 100% | Proceso |  | PROCESO | FEDERAL Y ESTATAL |  |  | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES | EDUCACION Y DEPORTE | PROCESO | FEDERAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3 | FEDERAL | 2019 | BANOBRAS | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 3 DE TRANSPORTE MASIVO, EN LA CARRETERA 57 QUERETARO - SAN LUIS POTOSI TRAMO: LATERAL DERECHO DE AV. SOCORRO BLANC RUIZ A RUTILO TORRES KM 197+896 AL 200+774 UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2.87 | 2.87 | 722722 | 375096 | 347676 | 2019-08-27 | 2020-04-22 | 26358125.8 | 26358125.8 | 0 | 26358125.8 | 25486731.73 | 25486731.73 | 25486584.97 | 22918050.47 | 89.92% | km | 97% | Proceso | [5 empty] | OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | OTRA OBRA PUBLICA | PROCESO | FEDERAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4 | ESTATAL | 2020 | RED METRO | 2DA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS PARA LAS ESTACIONES DEL CORTREDOR 3 DE TRANSPORTE MASIVO, TRAMO ALAMEDA JUAN SARABIA - DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUAREZ - CARRETERA 57 - EJE 128 UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 722722 | 375096 | 347676 | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 4500000 | 4500000 | 0 | 3454907.39 | 3454907.39 | 3454907.39 | 1873828.2 | 1873828.2 | 54.24% | pza | 40% | Proceso | en proceso de rescisión de contrato |  | FEDERAL Y MUNICIPAL |  |  | PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO | ENERGIA | PROCESO | FEDERAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
5 | ESTATAL | 2020 | FISE | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: CARDENAS - CIUDAD DEL MAIZ, TRAMO DEL KM 44+850 AL KM 51+550 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 10 | CIUDAD DEL MAIZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 6.7 | 6.7 | 618 | 315.18 | 302.82 | 2020-12-08 | 2020-12-31 | 9000000 | 0 | 9000000 | 7888292.26 | 7888292.26 | 7888292.26 | 7888292.25 | 7888292.25 | 100% | KM | 95% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
6 | FEDERAL | 2022 | PEIC | ESTUDIO DE GEOTECNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DE ROCAS DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCIÓN DE CARRETERA DEL KM. 0+000, E.C. ANILLO PERIFERICO SUR - PROLONGACION AVENIDA JUAREZ EN KM. 10+900, EJE 140 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 1156133 | 352847 | 803286 | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2490161.66 | 2490161.66 | 2490161.66 | 2158488.98 | 2158488.98 | 86.68% | Proyecto | 80% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
7 | ESTATAL | 2022 | ESTATAL | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES RELATIVOS A LAS OBRAS Y OCUPACION FEDERAL PARA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR TAMAN, QUE CRUZA EL RIO AMAJAC SOBRE LA CARRETERA ESTATAL: TAMAN - AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 300698.8 | 0 | 300698.8 | 281003 | 281003 | 281003 | 0 | 0 | 0% | Proyecto | 30% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
8 | ESTATAL | 2022 | INGRESOS ESTATALES | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PUENTE TAMÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-06-23 | 2022-08-06 | 328616.4 | 0 | 328616.4 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 325963.48 | 100% | Proyecto | 100% | TERMINACIÓN | [7 empty] | TERMINACIÓN | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
9 | FEDERAL | 2022 | FAFEF | AMPLIACIÓN DE 6 A 10 METROS DEL E.C. 57 - FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE U.A.S.L.P. (PALMA DE LA CRUZ). | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2.4 | 2.4 | 3055 | 1578 | 1477 | 2022-07-22 | 2022-11-02 | 18599540.57 | 0 | 18599540.57 | 16920658.62 | 18599540.61 | 18599540.56 | 6694999.13 | 6694999.13 | 39.5% | km | 98% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
10 | FEDERAL | 2022 | FAFEF | AMPLIACIÓN DEL ACCESO AL AEROPUERTO INERNACIONAL (A3) | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 35 | SOLEDAD DE G. SANCHEZ | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 5.6 | 5.6 | 983179 | 509339 | 473840 | 2022-07-26 | 2022-12-15 | 84970087.24 | 0 | 84970087.24 | 28623285.26 | 84970087.24 | 84970087.24 | 10146661.71 | 10146661.71 | 11.9% | km | 9.2% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
11 | FEDERAL | 2022 | PEIC | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE TAMAN. | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 37 | TAMAZUNCHALE | J.E.C. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 10277 | 4698 | 5579 | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 869371.28 | 0 | 869371.28 | 860580.03 | 860580.03 | 860580.03 | 0 | 0 | 0% | Proyecto | 37% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
12 | ESTATAL | 2022 | INGRESOS ESTATALES | REUBICACIÓN DE LA L.T. SAN LUIS I - BARRACUDA 115 KV-2.0 KM-1C-1C/F-795ACSR-PA (PARA LA OBRA ANILLO PERIFÉRICO SUR-PROLONGACION AVENIDA JUÁREZ-EJE 140) | 1 | 24 | SAN LUIS POTOSI | 28 | SAN LUIS POTOSI | J.E.C.-C.F.E. | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | 1 | 1156133 | 352847 | 803286 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 2563805.97 | 0 | 2563805.97 | 2228387.33 | 2228387.33 | 2228387.33 | 0 | 0 | 0% | Proyecto | 0% | Proceso | [7 empty] | PROCESO | ESTATAL | TERCERO | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES