## PM-2022
MES | AREA DE TRABAJO | BULEVAR SAN LUIS TRAMO / TRAMO GLORIETA JUAREZ - ENTRONQUE AEROPUERTO | BULEVAR SAN LUIS / TRAMO GLORIETA JUAREZ - PUENTE PERIFERICO | BULEVAR RIO SANTIAGO / TRAMO AV. SIERRA LEONA - PUENTE PERIFERICO | BULEVAR RIO ESPAÑITA / TRAMO AV. JUAREZ - BULEVAR ROCHA CORDERO | PLAZA CIVICA MONUENTAL ASTA BANDERA
ENERO | DESBROCE DE AREA VERDE | 20600 | 47600 | 42700 | 8600 | 5000
ENERO | PODA DE AREA VERDE | 800 | 6000 | 990 | 56 | 0
ENERO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 10200 | 122000 | 129500 | 12400 | 50000
ENERO | BARRIDO MANUAL | 17800 | 3000 | 165100 | 1800 | 12000
ENERO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 2650 | 0 | 9500 | 0 | 0
ENERO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 6 | 8 | 93 | 2 | 0
ENERO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | DESBROCE DE AREA VERDE | 7400 | 0 | 113800 | 14200 | 4000
FEBRERO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 2800 | 600 | 1700
FEBRERO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 8000 | 152000 | 72000 | 54000 | 105000
FEBRERO | BARRIDO MANUAL | 81300 | 7500 | 126200 | 57000 | 23700
FEBRERO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 11550 | 0 | 0 | 4500 | 2000
FEBRERO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 30 | 5 | 21 | 2 | 2
FEBRERO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
FEBRERO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | DESBROCE DE AREA VERDE | 6300 | 15600 | 63300 | 36400 | 0
MARZO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 455 | 0 | 1100
MARZO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 80000 | 0 | 110000 | 38500 | 110000
MARZO | BARRIDO MANUAL | 5100 | 72200 | 70200 | 58700 | 15500
MARZO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 850 | 2500 | 10650 | 4000
MARZO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 0 | 16 | 25 | 24 | 0
MARZO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
MARZO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 140000 | 0 | 40000
MARZO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | DESBROCE DE AREA VERDE | 61800 | 25900 | 32400 | 0 | 1000
ABRIL | PODA DE AREA VERDE | 230 | 350 | 0 | 0 | 0
ABRIL | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 543500 | 92000 | 139000 | 0 | 70000
ABRIL | BARRIDO MANUAL | 44250 | 64800 | 46100 | 4700 | 17000
ABRIL | DESHIERBE EN CAMELLONES | 7000 | 5300 | 0 | 800 | 0
ABRIL | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 14 | 11 | 9 | 0 | 0
ABRIL | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
ABRIL | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 140000 | 0 | 40000
ABRIL | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | DESBROCE DE AREA VERDE | 27800 | 0 | 104800 | 13000 | 8000
MAYO | PODA DE AREA VERDE | 280 | 0 | 220 | 0 | 6500
MAYO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 200 | 30000 | 112500 | 36000 | 75000
MAYO | BARRIDO MANUAL | 13900 | 57000 | 78500 | 77000 | 32250
MAYO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 6300 | 2350 | 0 | 0
MAYO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 0 | 10 | 13 | 22 | 0
MAYO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
MAYO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | RIEGO EN PIPAS | 100000 | 180000 | 0 | 0 | 140000
MAYO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
JUNIO | DESBROCE DE AREA VERDE | 11300 | 0 | 65700 | 8700 | 0
JUNIO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 720 | 0 | 1800
JUNIO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 500 | 24500 | 47000 | 0 | 40000
JUNIO | BARRIDO MANUAL | 5600 | 5000 | 93300 | 60700 | 1500
JUNIO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0
JUNIO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 1 | 8 | 50 | 0 | 0
JUNIO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
JUNIO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | RIEGO EN PIPAS | 40000 | 140000 | 60000 | 0 | 140000
JUNIO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | DESBROCE DE AREA VERDE | 7200 | 1800 | 33700 | 6200 | 1500
JULIO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 400 | 260 | 0 | 0
JULIO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 15500 | 18300 | 0 | 0
JULIO | BARRIDO MANUAL | 3300 | 10000 | 48000 | 22200 | 0
JULIO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 1 | 4 | 19 | 2 | 1
JULIO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
JULIO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
JULIO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
AGOSTO | DESBROCE DE AREA VERDE | 0 | 19000 | 73900 | 52500 | 5000
AGOSTO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
AGOSTO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 25000
AGOSTO | BARRIDO MANUAL | 0 | 4000 | 41900 | 40000 | 3000
AGOSTO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000
AGOSTO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 0 | 3 | 11 | 8 | 2
AGOSTO | BOCA DE TORMETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
AGOSTO | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 40000 | 0 | 60000
AGOSTO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 9000 | 81500 | 118500 | 3000 | 3000
SEPTIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 3080 | 1270 | 0 | 1000
SEPTIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 5500 | 81000 | 38500 | 0 | 60000
SEPTIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 1000 | 1000 | 79000 | 5200 | 4000
SEPTIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
SEPTIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 0 | 1 | 18 | 3 | 1
SEPTIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
SEPTIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
OCTUBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 5000 | 42500 | 105700 | 24100 | 2000
OCTUBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 1780 | 0 | 1300
OCTUBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 4000 | 143500 | 2000 | 50000
OCTUBRE | BARRIDO MANUAL | 0 | 58500 | 48600 | 50600 | 4500
OCTUBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1000
OCTUBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 2 | 4 | 24 | 4 | 2
OCTUBRE | BOCA DE TORMETA | 3 | 0 | 30 | 3 | 0
OCTUBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
OCTUBRE | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
NOVIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 0 | 72400 | 40700 | 7950 | 0
NOVIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 1490 | 1300 | 0 | 2000
NOVIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 85000 | 12000 | 0 | 45000
NOVIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 0 | 1800 | 46000 | 24700 | 4000
NOVIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 650 | 0 | 500
NOVIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 0 | 7 | 6 | 0 | 0
NOVIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 105 | 26 | 0
NOVIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
NOVIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 20 | 6 | 0
DICIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 7200 | 1800 | 15200 | 5213 | 0
DICIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 400 | 260 | 0 | 0
DICIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 15500 | 7000 | 0 | 22000
DICIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 0 | 0 | 19000 | 12720 | 1500
DICIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
DICIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 1 | 4 | 19 | 23 | 1
DICIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
DICIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0