## Hoja1
MES | AREA DE TRABAJO | BULEVAR SAN LUIS TRAMO / TRAMO GLORIETA JUAREZ - ENTRONQUE AEROPUERTO (METROS) | BULEVAR SAN LUIS / TRAMO GLORIETA JUAREZ - PUENTE PERIFERICO (METROS) | BULEVAR RIO SANTIAGO / TRAMO AV. SIERRA LEONA - PUENTE PERIFERICO (METROS) | BULEVAR RIO ESPAÑITA / TRAMO AV. JUAREZ - BULEVAR ROCHA CORDERO (METROS) | PLAZA CIVICA MONUMENTAL ASTA BANDERA (METROS)
ENERO | DESBROCE DE AREA VERDE | 95000 | 21500 | 29200 | 26900 | 0
ENERO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 353 | 25 | 239 | 0
ENERO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 18350 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | BARRIDO MANUAL | 48250 | 108500 | 7100 | 58500 | 0
ENERO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 800 | 4900 | 0 | 930 | 0
ENERO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 76 | 71 | 17 | 11 | 0
ENERO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | RIEGO EN PIPAS | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 17 | 49 | 0
FEBRERO | DESBROCE DE AREA VERDE | 31000 | 0 | 96300 | 6750 | 0
FEBRERO | PODA DE AREA VERDE | 85 | 0 | 367 | 58 | 0
FEBRERO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 12950 | 0 | 14400 | 0 | 0
FEBRERO | BARRIDO MANUAL | 35550 | 0 | 31150 | 40050 | 0
FEBRERO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 140 | 0 | 6600 | 300 | 0
FEBRERO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 95 | 12 | 99 | 44 | 0
FEBRERO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | RIEGO EN PIPAS | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
MARZO | DESBROCE DE AREA VERDE | 54400 | 74300 | 61600 | 1500 | 0
MARZO | PODA DE AREA VERDE | 127 | 185 | 164 | 33 | 0
MARZO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 42300 | 0 | 19000 | 5800 | 0
MARZO | BARRIDO MANUAL | 123900 | 21300 | 35150 | 10900 | 0
MARZO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 930 | 0 | 0 | 600 | 0
MARZO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 49 | 27 | 84 | 31 | 0
MARZO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | RIEGO EN PIPAS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | DESBROCE DE AREA VERDE | 98200 | 0 | 0 | 8600 | 0
ABRIL | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 408 | 78 | 0
ABRIL | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0
ABRIL | BARRIDO MANUAL | 101800 | 18700 | 186000 | 56400 | 0
ABRIL | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
ABRIL | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 176 | 156 | 182 | 120 | 0
ABRIL | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ABRIL | RIEGO EN PIPAS | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 94 | 36 | 0
MAYO | DESBROCE DE AREA VERDE | 0 | 114000 | 148000 | 25000 | 0
MAYO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 336 | 614 | 414 | 0
MAYO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 12000 | 32700 | 0 | 0
MAYO | BARRIDO MANUAL | 2600 | 16340 | 159440 | 84200 | 0
MAYO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 700 | 4000 | 0 | 0
MAYO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 44 | 34 | 190 | 66 | 0
MAYO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
MAYO | RIEGO EN PIPAS | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 184 | 80 | 0
JUNIO | DESBROCE DE AREA VERDE | 14400 | 0 | 233000 | 17400 | 0
JUNIO | PODA DE AREA VERDE | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
JUNIO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 0 | 20000 | 12000 | 0
JUNIO | BARRIDO MANUAL | 16800 | 0 | 118400 | 60000 | 0
JUNIO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
JUNIO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 42 | 38 | 600 | 144 | 0
JUNIO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | RIEGO EN PIPAS | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 6 | 0 | 258 | 59 | 0
JULIO | DESBROCE DE AREA VERDE | 189900 | 0 | 12400 | 0 | 0
JULIO | PODA DE AREA VERDE | 290 | 28 | 242 | 0 | 0
JULIO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | BARRIDO MANUAL | 241200 | 6800 | 59200 | 3000 | 0
JULIO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
JULIO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 168 | 42 | 70 | 0 | 0
JULIO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | RIEGO EN PIPAS | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 274 | 27 | 0
AGOSTO | DESBROCE DE AREA VERDE | 98000 | 0 | 284000 | 0 | 0
AGOSTO | PODA DE AREA VERDE | 328 | 0 | 332 | 0 | 0
AGOSTO | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
AGOSTO | BARRIDO MANUAL | 145600 | 0 | 207800 | 0 | 0
AGOSTO | DESHIERBE EN CAMELLONES | 800 | 0 | 1600 | 0 | 0
AGOSTO | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 112 | 46 | 182 | 28 | 0
AGOSTO | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | RIEGO EN PIPAS | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 70 | 15 | 0
SEPTIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 0 | 163200 | 251600 | 36400 | 0
SEPTIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 602 | 268 | 57 | 0
SEPTIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 0 | 213800 | 139800 | 69200 | 0
SEPTIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 160 | 800 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 34 | 116 | 456 | 48 | 0
SEPTIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 100 | 20 | 0
OCTUBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 0 | 234000 | 258200 | 0 | 0
OCTUBRE | PODA DE AREA VERDE | 0 | 2350 | 364 | 0 | 0
OCTUBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
OCTUBRE | BARRIDO MANUAL | 1000 | 307200 | 74900 | 0 | 0
OCTUBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 13820 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 34 | 262 | 121 | 30 | 0
OCTUBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
OCTUBRE | RIEGO EN PIPAS | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 154 | 68 | 0
NOVIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 239000 | 22600 | 230400 | 25600 | 0
NOVIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 894 | 278 | 382 | 328 | 0
NOVIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 360200 | 27400 | 66900 | 44400 | 0
NOVIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 4580 | 0 | 0 | 48 | 0
NOVIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 130 | 36 | 84 | 0 | 0
NOVIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 2 | 0 | 148 | 0 | 0
DICIEMBRE | DESBROCE DE AREA VERDE | 80910 | 60800 | 70320 | 0 | 0
DICIEMBRE | PODA DE AREA VERDE | 120 | 56 | 118 | 0 | 0
DICIEMBRE | LIMPIEZA MANUAL DE DESECHOS | 14400 | 1200 | 28000 | 14400 | 0
DICIEMBRE | BARRIDO MANUAL | 59860 | 10700 | 33300 | 56200 | 0
DICIEMBRE | DESHIERBE EN CAMELLONES | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
DICIEMBRE | RETIRO DE DESECHOS EN VEHICULO | 50 | 36 | 28 | 54 | 0
DICIEMBRE | BOCA DE TORMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | REHABILITACION DE REJILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | RIEGO EN PIPAS | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | DESAZOLVE POZOS DE VISITA | 0 | 0 | 36 | 0 | 0